## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 中校区教工餐厅降噪治理项目 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 中校区教工餐厅降噪治理项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:中校区教工餐厅降噪治理项目 | 第1页 共3页
一、工程概况 本工程为中校区教工餐厅降噪治理项目 ，具体工作内容为详见工程量清单。 二、工程量清单编制范围 本工程设计施工图纸范围内室内装饰等工作内容，具体详见本工程招标文件及所附工程量清单及设计施工图纸（电子版图纸）。 三、工程量清单编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)； 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)； 3、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》； 4、本工程设计施工图纸（施工参照手册）及相关技术规范； 5、招标文件及其补充通知、答疑纪要； 6、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规定和办法； 7、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； 8、项目特征未特别注明之处均按照现行《施工规范》及《工程质量验收规范》为准考虑； 9、本工程工程量清单项目名称中未全部注明的技术指标与参数，投标单位应结合施工现场及业主要求等相关规定进行报价； 10、如工程量清单内容描述不清楚时，投标人按规范要求（常规做法）自行考虑进入报价； 11、其他相关资料。 四、工程质量、工期、费率等要求： 1、工程质量：合格； 2、工期：详见招标文件要求； 3、本次取费按照营改增后标准取费：施工组织措施费、规费和税金费率等要求: 1）、规费的取费基数为"人工费+机械费"，装修工程为27.92%％；。(投标人过渡期内不得低于标准费率的30%(浙建建﹝2018﹞61号))； 2）、税金费率按9％计取（增值税）； 五、 其他部分 1、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑；
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:中校区教工餐厅降噪治理项目 | 第2页 共3页
2、本工程量清单子目报价要求各投标人根据施工现场实际情况、项目特征内容、施工图（施工参照手册）综合报价，对于没有在清单中列出的工作内容或清单描述不够详尽之处，要求各投标单位根据施工规范要求结合现场地质实际情况等在相应子目中综合考虑，今后不做调整； 3、因受现场条件及工期等因素影响，施工期间不保证24小时正常供电，因此而引起的工期及相关费用的损失由投标人自行负责，投标人应自备发电机，其费用计入措施项目费； 4、装修所需外墙涂料、内墙乳胶漆、地面花岗岩、地面瓷砖、墙面瓷砖、卫生间隔断、台面板、门及门窗套的材质与颜色须经业主认可后方可采购，否则中标单位应无条件返工，并承担返工费用； 5、中标单位不得为方便施工，对原有道路、绿化、电杆及围墙等进行破坏，必须进行必要的保护措施，如有损坏，须按原样恢复，该部分费用请投标单位在投标报价时综合考虑，结算时不作任何调整。 6、施工图中不能反映的详细内容，要求投标人进行二次细化设计，费用考虑到计入投标报价中； 7、本工程所有石材地面或墙面，均需做倒角、磨边、磨光、酸洗、打蜡等，请在投标报价时综合考虑，计入综合单价。 8、工程所有块料墙面及涂料墙面，均需考虑到原有基层的清理，请在投标报价是综合考虑，计入综合单价。 8、清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应仔细阅读图纸，根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》及《浙江省建设工程工程量清单计价指引》中清单项目所包含的工作内容，按设计图纸及施工规范要求综合考虑进行报价； 9、装饰垃圾清理费包含在综合单价内。 10、不同材质、不同厚度的楼地面、墙面铺装材料在铺贴时，如工程量清单或设计图纸注明的粘结层或找平层厚度不够时，投标人应该按照施工现场实际情况增加粘结层或找平层厚度的厚度，由此产生的费用请投标人计入投标总价中。 11、本工程所有木基层均应考虑防火涂料，投标人报价时综合考虑此部分的造价。 12、措施费实行固定总价包干，不得因设计图纸变化、工程量增减、施工方案变更等而调整费用。 13、下列项目由投标单位自行勘察、测绘、计算并计入项目措施费中，若不报价做优惠处理，今后一律不得调整： （1）施工现场内水电等障碍物迁移；
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:中校区教工餐厅降噪治理项目 | 第3页 共3页
（2）临时用电、接线等产生的费用； （3）场地内的二次搬运费； （4）施工现场的围护费； （5）投标单位应结合本工程施工图及现场实际情况编制施工组织设计方案，并进行投标报价，如报价中未含相应技术措施费用，视作优惠，结算时费用不予调整。措施项目清单是按照常规进行编制的，如清单中未列项的，或与投标人的施工组织不一致，投标人可自行增补项目，若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中已考虑，今后不再增加。本工程措施费用一次性包干。 （6）风险金自行考虑计入报价，中标后不作调整。 14、停水、停电等施工应急预案的技术措施及设备设施配置（必须选配功率足够的发电机备用,相应费用计入投标总报价,工程结算时，不得增加。实际采用的方案不同，结算时也不予调整）。 15、其他要求详招标文件。

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:中校区教工餐厅降噪治理项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011207001001 | 空间吸声体 | 1200*600*50mm吸音板面层 | m2 | 80.00
2 | 011207001002 | 木质吸声板 | 1200*600*4mm穿孔吸声板（孔径5mm，孔距18mm，正方形排列）板缝5mm，100厚轻钢龙骨400*600（内填超细玻璃棉，玻璃丝布包裹） | m2 | 80.00
本页小计
合计