## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 中校区增设快餐售卖点场地改造项目 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 中校区增设快餐售卖点场地改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:中校区增设快餐售卖点场地改造项目 | 第1页 共3页
一、工程概况： 工程名称：中校区增设快餐售卖点场地改造项目 建设地点：湖州师范学院 二、工程量清单编制范围： 本标段工程量清单编制范围：墙体拆除、面砖铺设、墙面及天棚刷乳胶漆、墙面铺设面砖等内容。 三、工程量清单编制依据： 1.建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及浙江省补充条款和浙江省计价表式； 2.浙江省建设工程计价规则（2018版）； 3.《浙江省建筑工程预算定额（2018）》、《浙江省安装工程预算定额（2018）》、《浙江省市政工程预算定额（2018）》； 4.费率按照《浙江省建设工程施工取费定额（2018）》及相关政策性文件进行计取，其中安全文明施工基本费及扬尘污染防治增加费根据《湖建发[2016]38号》文件规定调整，安全文明施工基本费的费率取值不得低于文件公布费率的下线； 5.《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》建建发[2016]144号。 6.《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》，浙建站定[2016]23号。 7.《关于营改增后浙江省建设工程材料信息发布工作调整的通知》浙建站信[2016]25号。 8.《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》浙建站定[2016]54号。 9.国家及建设行政主管部门颁布的相关施工规范；质量验收规范及其他相关文件。； 10.主要材料价格：《湖州市建设工程造价信息》2019年第10期、市场价、设备价； 四、工程质量、工期、材料、施工等要求： 1、工程质量：合格。 2、工期：详见招标文件要求。 3、施工及管理要求： （1）在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。相应费用请投标人在报价中综合考虑。
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:中校区增设快餐售卖点场地改造项目 | 第2页 共3页
五、安全防护、文明施工措施、规费、税金等要求： （1）、 安全文明施工费费用的取费费率：土建工程不得低于5.14%；取费基数为人工费+机械费。 （2）、规费的取费基数为"人工费+机械费"，土建工程规费取27.92％。 （3）、税金费率按9％计取（增值税）； 六、编制说明 1、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。 2、清单中项目特征未描述详尽的，投标人应根据项目特征内容及清单计价指引综合报价，对于没有在清单中列出的工作内容，要求各投标单位根据施工规范要求在相应子目中综合考虑。 3、投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中： （1）施工用水、用电（包括电源、水源、接水、接电）均由承包人自行解决，所需费用计入投标报价中。因受现场条件及工期等因素影响，施工期间不保证24小时正常供电，因此而引起的工期及相关费用的损失由投标人自行负责，投标人应自备发电机，其费用计入措施项目费。 （2）环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求设置并承担相关费用；施工外围交通标志牌（告示牌）按业主及城管部门要求设置并承担相关费用。围护样式、材质需符合城管、交警及建设单位的要求。 （3）施工期间应保证道路的正常通行，保证周边区域出入安全，并承担相关费用；与施工交接的已完建（构）筑物、各种管线的保护措施及费用；与其他施工单位配合费用；前述所需费用请在投标报价中予以考虑。 （4）本工程施工区域内及周边已有建筑物、道路、给水管道、电力、通信管道、路灯照明、绿化等，中标人在施工过程中必须注意保护，若有损坏，必须原样修复,所需修复费用请在投标报价中予以考虑。 （5）垃圾清理及外运，所有施工中产生的建筑垃圾等在施工完成后必须清理外运，运距、堆放地点及相关部门涉及的各项费用等由承包人自行考虑解决。 （6）施工办公用房场地、材料堆放及加工场地均由中标人自行解决，中标人应充分考虑施工场地内部道路狭窄对材料运输、堆放及施工带来的困难，本工程所采用的材料，投标人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用，请投标人在投标报价的措施费用中予以考虑，工程结算时，不作调整。中标人必须服从业主安排并按业主要求实施。
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:中校区增设快餐售卖点场地改造项目 | 第3页 共3页
4、投标人应充分考虑以项为单位的措施项目，其所需发生的费用由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整。措施项目清单计价表未列项的措施项目投标人可以根据施工需要自行增加补充，若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中已考虑，今后不再增加。 5、清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应仔细阅读图纸，根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》及《浙江省建设工程工程量清单计价指引》中清单项目所包含的工作内容，按设计图纸及施工规范要求综合考虑进行报价； 6、装饰垃圾清理费包含在综合单价内。 7、措施费实行固定总价包干，不得因设计图纸变化、工程量增减、施工方案变更等而调整费用。 8、投标单位应结合本工程施工图及现场实际情况编制施工组织设计方案，并进行投标报价，如报价中未含相应技术措施费用，视作优惠，结算时费用不予调整。措施项目清单是按照常规进行编制的，如清单中未列项的，或与投标人的施工组织不一致，投标人可自行增补项目，若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中已考虑，今后不再增加。本工程措施费用一次性包干。 9、风险金自行考虑计入报价，中标后不作调整。

## 表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:中校区增设快餐售卖点场地改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除工程： 1、墙体拆除； 2、墙体拆除后采用20厚1:2水泥砂浆粉饰， 包括拆除、拆除物的外运及处理等所有工作内容。 5、拆除后的材料运输并堆放至建设单位指定地点；其余均由投标人自行处理。 | 项 | 1
2 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 1、门类型：不锈钢卷帘门 2、洞口尺寸：1800*2500 3、报价要求：含门购买、安装、门锁及五金配件等所有项目 | 樘 | 1
3 | 010803001002 | 金属卷帘（闸）门 | 1、门类型：不锈钢卷帘门 2、洞口尺寸：2000*1500 3、报价要求：含门购买、安装、门锁及五金配件等所有项目 | 樘 | 1
4 | 010501001001 | 混凝土地面 | 100mmC25混凝土地面浇筑 | m3 | 0.50
5 | 031001006001 | 塑料管 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) 公称直径50mm以内，含混凝土地面破除、割缝，土方开挖、回填及弃土外运 | m | 8.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:中校区增设快餐售卖点场地改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 室外地面西班牙砖修复，规格为：250mm*250mm，采用干硬性水泥砂浆黏贴，如遇基层破损处对其进行拆除采用C25混凝土修复，含原破损西班牙砖及粘结层拆除及垃圾外运，投标人应根据现场自行计算费用，本项目费用一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙弹性涂料+耐水腻子二道 | m2 | 12.00
8 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 乳胶漆天棚饰面，腻子二道，含原涂料天棚铲除，垃圾外运等工作内容 | m2 | 21.00
9 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.600*600防滑地砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 21.00
10 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.白水泥擦缝 2.600*300墙面砖（粘贴前墙砖充分浸湿） 3.4厚强力胶泥粘结层，揉挤压实 含原乳胶漆墙面铲除及垃圾外运。 | m2 | 36.50
11 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 箱式店招，H=1500m，上下宽800mm，以延长米计。 1、30*30*1.5镀锌方钢主龙骨； 2、40*40*2.2镀锌角钢斜拉与横挑； 3、顶面与底面：顶上是灰色彩钢瓦下口是塑料扣板饰面； 4、立面：木工板基层，铝塑板饰面 5、不锈钢包边 | m | 4.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:中校区增设快餐售卖点场地改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 031001006004 | 塑料管 | 室内PPR给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25 管道冲洗、消毒 | m | 35.00
13 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 全铜截止阀安装 DN25 | 个 | 1
14 | 030411004001 | 配线 | 管内穿照明线 BV2.5 | m | 300.00
15 | 031001006003 | 塑料管 | 室内PVC-U排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 | m | 10.00
16 | 01B001 | 砖砌水池 | 砖砌水池，规格为：400mm*400mm*600mm 1、100mm厚C25混凝基础 2、M10水泥砂浆砌筑MU10混凝土实心砖，壁厚均为240mm 3、池内外壁采用20mm厚1：2防水水泥砂浆抹面 4、水池内壁采用1.5厚JS防水涂料二道 5、白色面砖饰面 6、模板等制安 | 座 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:中校区增设快餐售卖点场地改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 040504001001 | 砌筑井 | 检查井： 1.规格、材质、井盖:：500*500砖砌井，复合井盖座， 2、基础、垫层:100mm厚C15混凝土井垫层； 3.砌筑:井室、井筒采用M10水泥砂浆砌筑MU10砖，壁厚均为240mm 4.抹面:井内外壁采用20mm厚1：2防水水泥砂浆抹面 5.土方开挖、回填:基坑开挖、原土回填，地基不符合要求时，须进行换填加固处理，土壤类别请投标单位自行勘察现场，综合考虑。 6.余方弃置:运距及弃置点自行考虑 7.模板及脚手架等制安 | 座 | 1
18 | 030411004002 | 配线 | 管内穿照明线 BV4 | m | 60.00
19 | 03B001 | 金属软管 | DN50金属软管购安等 | 条 | 4
20 | 03B002 | 三角阀 | 三角阀购安 | 只 | 4
21 | 030404035001 | 插座 | 五孔插座 安装高度1.8m | 个 | 5
22 | 030411006001 | 接线盒 | 接线盒安装 | 个 | 5
23 | 01B002 | 机械钻孔 | 机械钻孔 | 个 | 2
24 | 030412001001 | 普通灯具 | 半嵌式吸顶灯安装 内配节能灯 吸顶安装 | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:中校区增设快餐售卖点场地改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 01B003 | 打扫卫生 | 装修完成后，进行卫生打扫，投标人应根据现场自行计算费用，本项目费用一次性包干，结算时不作调整 | 项 | 1
本页小计
合计

## 表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:中校区增设快餐售卖点场地改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701006001 | 脚手架 | 脚手架安装 | 项 | 1
本页小计
合计