湖州师范学院4幢留学生过渡寝室组合床等拆运及安装服务项目询价文件

一、项目名称：湖州师范学院4幢留学生过渡寝室组合床等拆运及安装服务项目。

二、招标方式：询价。

三、公告时间：2025年6月26日至2025年7月2日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购方不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

五、搬运需求

1.西校区4幢学生公寓84间寝室（6人间）所有组合床拆除，以及每间寝室2个木质衣柜、1个木质书桌、4个椅子和1个钢管置物架，搬运至3幢学生公寓部分寝室内。

2.校外方舱医院仓库存放的168套1.2米实木单人床含床垫（20CM厚）搬运至4幢学生公寓各寝室内并完成单人床的组装，其中实木床安装的连接铁件由中标人提供。

3.根据采购人要求，对84间寝室内家具进行排布摆放。

4.具体明细如下：

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4幢学生公寓寝室（6人间）组合钢制床拆除并搬运至校内100米范围内公寓寝室内 | 组 | 336 | 搬至3幢学生公寓部分寝室内 |
| 2 | 4幢学生公寓寝室内木质衣柜（178*83*60CM）搬运至校内100米范围内公寓寝室内 | 个 | 168 |  |
| 3 | 4幢学生公寓寝室内木质书桌（110*60*77CM）搬运至校内100米范围内公寓寝室内 | 个 | 84 |  |
| 4 | 4幢学生公寓寝室内椅子搬运至校内100米范围内公寓寝室内 | 个 | 336 |  |
| 5 | 4幢学生公寓寝室内钢管6层置物架（220*90*60CM）搬运至校内100米范围内公寓寝室内 | 个 | 84 |  |
| 6 | 校外6公里内方舱医院仓库1.2米实木单人床含床垫（20CM厚）搬运至4幢学生公寓各寝室内并完成单人床的组装(实木床安装连接铁件由中标人提供) | 套 | 168 | 搬至4幢学生公寓 |
| 7 | 根据招标方要求，对所有寝室内家具进行排布 | 间 | 84 |  |

- ▲投标人在报价可自行联系业务联系人安排现场踏勘时间。业务联系人：谢老师（2321112）

六、项目要求

1.中标人须规范拆解、搬运，不得破坏公共财物、墙体等，铁件部分拆解时应采取保护措施，防止焊接处损坏、断裂及油漆明显脱落；木件部分拆除时应避免板材损坏。

2.组合钢制床拆除后原用于固定钢制床架及爬梯的墙上或地面的金属胀管原则上需拔除，若部分实在无法拔除的必须切割掉突出墙面、地面部分，并用角磨机打磨，清除毛刺等，确保无安全隐患。

3.组合钢制床各类配件要当场收集装袋并交由采购人保管。

4.家具安装时应小心轻放，采取保护措施，防止油漆脱落，防止各组件损坏，防止破坏、污染墙面等。

5.因本次搬运货物基本为铁质及木质材料，故中标人搬运、运输过程中做好货物的保护措施（包括防雨、防破损等）；做好个人及他人安全防护措施，因中标人原因造成的任何安全损失，包括但不限于人身伤害、财产损失等，均有中标人承担全部责任。另，方舱医院搬迁仓库内部有其余物资，需注意对其物资的保护。

6.中标人承诺做到精心组织、细致安排、高效运作，保证按实、按质、按量完成本项目全部工作。

七、项目完成时间：

（1）组合床拆除及搬运2025年7月25日前完成。

（2）方舱医院仓库实木床含床垫搬运及组装2025年8月25日前完成。

（3）84间寝室内家具排布2025年8月28日前完成。

八、项目预算

本项目报价不得高于人民币柒万玖仟伍佰肆拾捌元整（￥79548），否则作为废标处理。报价包含搬运费、安装费、人工机械费、运输费、税费等完成本项目的全部费用。

九、支付方式

所有家具拆运及安装完成，经采购人核对并验收合格后，采购人一次性开具合同结算款全额发票，采购人在14个工作日内支付合同结算款的100%。

十、验收依据

1.搬运数量的核对：采购人派驻现场监管人员负责进行项目数量的统计，中标人应积极配合采购人的统计工作。

2.中标人完成合同范围的工作，并经自查符合合同要求后，向采购人提出验收申请，由采购人根据验收相关规定组织验收。当服务履约与合同要求不符时，中标人应及时整改，并重新进行本项目的验收。验收依据以项目合同为准。

十一、违约责任与解决方式

双方必须依据中华人民共和国合同法执行项目合同，出现如下情况，双方需承担相应的违约责任：

1.双方一经签订合同，不得无故终止合同，任何一方违约，必须按该合同总金额的30%支付违约金，同时赔偿守约方因此而受到的合理损失。

2.如一方有违背本合同条款，守约方在此后的任何时间可向违约方发出书面通知，如在该通知发出30天内违约方没有改正措施，则守约方可以终止本合同的执行，并要求违约方赔偿守约方因此而受到的全部损失。

3.中标人应按本合同约定的时间完成全部任务，逾期一日，中标人应承担逾期部分所涉及金额的5‰的违约金。逾期超过十天的，采购人有权单方终止本合同，并要求中标人支付相应的违约金和赔偿损失。

4.在拆运、安装及摆放过程中，因中标人原因造成的货物破损、缺失或场地原有货物破损等，中标人需根据货物采购价赔偿。

5.合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商后还不能解决争端，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十二、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

- 1.投标报价清单(含搬运费、安装费、人工机械费、运输费、税费等完成本项目的全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。（附件1）

2.符合本招标文件资质要求的材料：如有效营业执照副本等必须具备的证照。

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、投标代表人在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证。

4.投标人开户银行、户名、账号。

十三、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2025年7月3日（周四）09:30时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。

十四、招评审方法及成交

评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新询价。

十五、资格最终审查

（一）网上公示

采购方将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，采购方只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购方将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签订合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购方签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购方对中标结果不负责解释。

十六、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购方签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购方签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书内一个月借故拖延、拒签合同者，采购方即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.内容双方可就相关事项形成约定，相关约定内容不得与询价文件违背。

十七、相关术语

采购方：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十八、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“采购公告”栏。

湖州师范学院后勤服务中心

2025年6月26日

合同主要条款

甲方：湖州师范学院                 （以下简称甲方）

乙方：_______________________      （以下简称乙方）

根据湖州师范学院4幢留学生过渡寝室组合床等拆运及安装服务项目的询价文件要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同确定以下合同条款。

一、项目名称、合同总价

1.项目名称：湖州师范学院4幢留学生过渡寝室组合床等拆运及安装服务项目

2.合同总价：人民币________________（￥________）。合同总价包括方案设计、施工图设计、后续设计、后期施工全过程配合服务等全部设计费用及材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、检测费、税金等一切费用。

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4幢学生公寓寝室（6人间）组合钢制床拆除并搬运至校内100米范围内公寓寝室内 | 组 | 336 |  |  | 搬至3幢学生公寓部分寝室内 |
| 2 | 4幢学生公寓寝室内木质衣柜（178*83*60CM）搬运至校内100米范围内公寓寝室内 | 个 | 168 |  |  |  |
| 3 | 4幢学生公寓寝室内木质书桌（110*60*77CM）搬运至校内100米范围内公寓寝室内 | 个 | 84 |  |  |  |
| 4 | 4幢学生公寓寝室内椅子搬运至校内100米范围内公寓寝室内 | 个 | 336 |  |  |  |
| 5 | 4幢学生公寓寝室内钢管6层置物架（220*90*60CM）搬运至校内100米范围内公寓寝室内 | 个 | 84 |  |  |  |
| 6 | 校外6公里内方舱医院仓库1.2米实木单人床含床垫（20CM厚）搬运至4幢学生公寓各寝室内并完成单人床的组装(实木床安装连接铁件由中标单位提供) | 套 | 168 |  |  | 搬至4幢学生公寓 |
| 7 | 根据招标方要求，对所有寝室内家具进行排布 | 间 | 84 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 二、搬运需求

1.西校区4幢学生公寓84间寝室（6人间）所有组合床拆除，以及每间寝室2个木质衣柜、1个木质书桌、4个椅子和1个钢管置物架，搬运至3幢学生公寓部分寝室内。

2.校外方舱医院仓库存放的168套1.2米实木单人床含床垫（20CM厚）搬运至4幢学生公寓各寝室内并完成单人床的组装，其中实木床安装的连接铁件由中标人提供。

3.根据采购人要求，对84间寝室内家具进行排布摆放。

- 三、项目要求

1.中标人须规范拆解、搬运，不得破坏公共财物、墙体等，铁件部分拆解时应采取保护措施，防止焊接处损坏、断裂及油漆明显脱落；木件部分拆除时应避免板材损坏。

2.组合钢制床拆除后原用于固定钢制床架及爬梯的墙上或地面的金属胀管原则上需拔除，若部分实在无法拔除的必须切割掉突出墙面、地面部分，并用角磨机打磨，清除毛刺等，确保无安全隐患。

3.组合钢制床各类配件要当场收集装袋并交由采购人保管。

4.家具安装时应小心轻放，采取保护措施，防止油漆脱落，防止各组件损坏，防止破坏、污染墙面等。

5.因本次搬运货物基本为铁质及木质材料，故中标人搬运、运输过程中做好货物的保护措施（包括防雨、防破损等）；做好个人及他人安全防护措施，因中标人原因造成的任何安全损失，包括但不限于人身伤害、财产损失等，均有中标人承担全部责任。另，方舱医院搬迁仓库内部有其余物资，需注意对其物资的保护。

6.中标人承诺做到精心组织、细致安排、高效运作，保证按实、按质、按量完成本项目全部工作。

四、项目完成时间：

（1）组合床拆除及搬运2025年7月25日前完成。

（2）方舱医院仓库实木床含床垫搬运及组装2025年8月25日前完成。

（3）84间寝室内家具排布2025年8月28日前完成。

五、项目预算

本项目报价不得高于人民币柒万玖仟伍佰肆拾捌元整（￥79548），否则作为废标处理。报价包含搬运费、安装费、人工机械费、运输费、税费等完成本项目的全部费用。

六、支付方式

所有家具拆运及安装完成，经采购人核对并验收合格后，采购人一次性开具合同结算款全额发票，采购人在14个工作日内支付合同结算款的100%。

七、验收依据

1.搬运数量的核对：采购人派驻现场监管人员负责进行项目数量的统计，中标人应积极配合采购人的统计工作。

2.中标人完成合同范围的工作，并经自查符合合同要求后，向采购人提出验收申请，由采购人根据验收相关规定组织验收。当服务履约与合同要求不符时，中标人应及时整改，并重新进行本项目的验收。验收依据以项目合同为准。

八、违约责任与解决方式

双方必须依据中华人民共和国合同法执行项目合同，出现如下情况，双方需承担相应的违约责任：

1.双方一经签订合同，不得无故终止合同，任何一方违约，必须按该合同总金额的30%支付违约金，同时赔偿守约方因此而受到的合理损失。

2.如一方有违背本合同条款，守约方在此后的任何时间可向违约方发出书面通知，如在该通知发出30天内违约方没有改正措施，则守约方可以终止本合同的执行，并要求违约方赔偿守约方因此而受到的全部损失。

3.中标人应按本合同约定的时间完成全部任务，逾期一日，中标人应承担逾期部分所涉及金额的5‰的违约金。逾期超过十天的，采购人有权单方终止本合同，并要求中标人支付相应的违约金和赔偿损失。

4.在拆运、安装及摆放过程中，因中标人原因造成的货物破损、缺失或场地原有货物破损等，中标人需根据货物采购价赔偿。

5.合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商后还不能解决争端，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提请诉讼。

九、争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：                        乙方：

湖州师范学院

法定代表人                  法定代表人

或代表 ：     (签名)        或代表：         (签名)

地址：浙江省湖州市二环东路759号      地址：

电话：0572-2321112                   电话：

邮编：313000                          邮编：

开户银行：建行吴兴支行                开户银行：

银行账号：33001649335050002860        银行账号：

统一社会信用代码：               统一社会信用代码：

123305004711725032

联系人：                     联系人：

签约日期：2025年 月 日         合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号

- 附件1:

报 价 单

项目名称：湖州师范学院4幢留学生过渡寝室组合床等拆运及安装服务项目

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4幢学生公寓寝室（6人间）组合钢制床拆除并搬运至校内100米范围内公寓寝室内 | 组 | 336 |  |  | 搬至3幢学生公寓部分寝室内 |
| 2 | 4幢学生公寓寝室内木质衣柜（178*83*60CM）搬运至校内100米范围内公寓寝室内 | 个 | 168 |  |  |  |
| 3 | 4幢学生公寓寝室内木质书桌（110*60*77CM）搬运至校内100米范围内公寓寝室内 | 个 | 84 |  |  |  |
| 4 | 4幢学生公寓寝室内椅子搬运至校内100米范围内公寓寝室内 | 个 | 336 |  |  |  |
| 5 | 4幢学生公寓寝室内钢管6层置物架（220*90*60CM）搬运至校内100米范围内公寓寝室内 | 个 | 84 |  |  |  |
| 6 | 校外6公里内方舱医院仓库1.2米实木单人床含床垫（20CM厚）搬运至4幢学生公寓各寝室内并完成单人床的组装(实木床安装连接铁件由中标单位提供) | 套 | 168 |  |  | 搬至4幢学生公寓 |
| 7 | 根据招标方要求，对所有寝室内家具进行排布 | 间 | 84 |  |  |  |
| 人民币（ 大写 ）（￥ 小写 ） |  |  |  |  |  |  |

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此价格提供设计服务。

报价单位：

（盖章）

报价代表（签字）：

日期：         年     月     日